## WBS
프로젝트 명 | 인테리어 소품 쇼핑몰
시작일 | 2022-04-29
종료일 | 2022-05-06
작성자
작성일
버전
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 담당자 | M | 1M | [29 empty] | -
[7 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W
[7 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
회원관리 | 회원가입 | * 회원가입 페이지 작성 * 아이디 입력 받기, 15자리 이내 입력 입력 후 [아이디 중복체크] 버튼을 클릭하여 중복 확인하기 * 패스워드 입력 받기 10자리 이내로 영문, 숫자, 조합 * [회원가입]버튼을 선택하여 데이터 저장. * 가입이 성공하면 -> 가입 성공하였습니다. 팝업메시지 제공 * 가입 성공 이후에는 최초 로그인 화면으로 페이지 이동한다. | 대기중 | 0% |  | -
| 마이페이지 | *비밀번호, 주소, 핸드폰번호, 계좌번호 수정 */등급/포인트/보유쿠폰/주문내역등/아이디별집계데이터조회 *찜 : 찜한상품목록 조회하고, 아이콘생성 찜한상품으로 링크연결 *내가쓴글 제목만 조회하고 클릭하면 쓴글로 링크연결 | 대기중 | 0% |  | -
| 회원탈퇴 | * 회원탈퇴버튼을 클릭하면 -> 탈퇴하였습니다. 팝업메시지 제공 | 대기중 | 0% |  | -
| 아이디 찾기 | * 이름, 핸드폰번호, 주민등록번호 입력받기 * DB정보와 세가지 모두 일치할 경우 아이디 출력 | 대기중 | 0% |  | -
| 패스워드 찾기 | * 이름, 핸드폰번호, 주민등록번호<ID 입력받기 * DB정보와 네가지 모두 일치할 경우 패스워드 출력(랜덤되면하기) | 대기중 | 0% |  | -
INDEX 화면 | 메인화면 로고 | * 모든 페이지의 상단 왼쪽에 로고 이미지 표시 * 홈으로 가기 링크연결 | 진행중 | 100% |  | -
| 메인화면 헤더 | * 로고이미지 옆으로 커뮤니티/스토어 Nav Bar * 통합검색창 표시 * 장바구니 아이콘 표시 후 링크연결 * 로그인/회원가입/글쓰기 Nav Bar 링크연결 | 진행중 | 50% |  | -
| 메인화면 최상단 | * Nav Bar에 마우스 오버(혹은 클릭시) Category Bar 출력 | 진행중 | 100% |  | -
| 메인화면 | * 찜 많은 게시글중 하나를 추출해서, 이미지 표시 후 보러가기 링크연결 * 작성자 이름 및 제목표시 * 쇼핑하기/직배송/이벤트/오늘의 트렌드(랜덤추천) 아이콘 표시 * 오늘의 스토리 : 조회수 많은 게시글 TOP3를 조회 후 게시글 이미지,제목, 작성자ID 출력하고, 클릭시 원본게시글로 링크연결 * 카테고리별 상품 찾기 * 오늘의 딜 : 이벤트 상품 노출 이벤트 종료남은시간 표시, 상품이미지, 판매자 이름, 상품이름, 할인율, 가격표시, 별점, 리뷰수 표시, 무료배송등 이미지 표시 클릭시 링크연결하여 상품 판매페이지로 연결 | 진행중 | 10% |  | -
| 메인화면 | * 고객센터 등 기본회사소개, 텍스트 표시 후 링크연결 | 대기중 | 0% |  | -
| 메인화면(장바구니) | * 장바구니에 담은 상품 리스트 조회 및 상품상세페이지 링크연결 * 상품이미지/상품명/구매수량/배송비유무/총상품금액/총배송비/총할인금액/결제금액 표시 * 구매하기 버튼 표시 후 결제화면으로 링크연결 * 장바구니 담은 리스트 중 선택삭제기능구현 | 진행중 | 10% |  | -
커뮤니티 | 상단 메뉴 | * 홈, 팔로잉, 사진, 집들이, 전문가집들이, 질문과답변 탭을 만들고 마우스 클릭 시 해당 페이지로 이동 * 해당 탭 글씨 위에 마우스 오버 시 색 변경 * 현재 페이지의 탭을 색과 밑줄로 강조 | 진행중 | 30% |  | -
| 팔로잉 | * 팔로잉 하는 유저의 피드 불러오기 * 피드에는 프로필사진, 닉네임, 게시날짜, 게시컨텐츠(사진,동영상 등), 게시글, 해쉬태그 표시 * 좋아요, 스크랩, 댓글, 공유 기능 추가 * 사진에 해당 상품 링크 연결 * 디자인은 인스타그램 게시글 느낌 | 대기중 | 0% |  | -
| 집들이(메인) | * 최신순, 인기순, 과거순 정렬 탭 추가 * 주거형태, 평수, 예산, 가족형태, 스타일, 컬러, 세부공사, 분야, 작업자 필터 탭 추가 * 게시글 사진, 게시글 제목, 닉네임, 스크랩수, 조회수를 갤러리 형태로 출력 * 게시글 사진이나 제목 클릭 시 원본 게시글로 이동 | 진행중 | 10% |  | -
| 집들이(게시글) | * 메인 화면에 출력했던 모든 정보 표시 * 원본 게시글 출력 * 게시글 사진에 있는 해당 상품 링크 연결 * 게시글 사진에 있는 해당 상품의 비슷한 상품의 사진을 게시글 사진 밑에 출력 * 게시글 하단에 작성자 프로필과 팔로우 버튼 추가 * 게시글 신고 버튼 추가 * 댓글 입력창 구현 * 댓글 좋아요 기능, 댓글 신고 답글 달기, 댓글 삭제 기능 구현 | 대기중 | 0% |  | -
| 전문가집들이 | * 메인과 게시글의 화면구성은 일반 집들이 게시글과 동일 * 주거형태, 평수, 지역, 예산, 가족형태, 스타일, 컬러, 세부공사, 분야 필터 탭 추가 | 대기중 | 0% |  | -
| 질문과 답변(메인) | * 질문 검색창 기능 구현(기존에 올린 게시글에 포함되는 단어나 태그 검색) * 검색창 밑에 인기 태그 출력 * 최신순, 인기순, 최근 답변순으로 정렬 탭 추가 * 질문하기 버튼을 추가하고 클릭 시 질문 제목, 질문 내용, 태그를 입력받음 * 질문 제목, 질문 내용(3줄요약), 프로필, 올린시간, 댓글 수, 조회 수, 태그, 사진을 목록 형태로 출력 * 하단에 페이지 이동 기능 구현 * 질문 내용이나 사진 클릭 시 원본 게시글로 이동 | 대기중 | 0% |  | -
| 질문과 답변(게시글) | * 메인 화면에 출력했던 모든 정보 표시 * 원본 질문 출력 * 게시글 신고 버튼 추가 * 댓글창 기능 구현 * 댓글 좋아요 기능, 댓글 신고, 답글 달기, 댓글 삭제 기능 구현 | 대기중 | 0% |  | -
| 이벤트 | * 이벤트 배너 출력, 이벤트 진행중, 종료 여부, 진행 날짜 출력 * 이벤트 배너 클릭 시 해당 이벤트 페이지로 이동 | 대기중 | 0% |  | -
스토어 | 홈 | * 스토어 관련 카테고리 네비 바 삽입, 클릭 시 해당 페이지로 이동 * 할인, 세일, 이벤트 상품들 슬라이드 기능 * 사진 안에 원 아이콘 삽입 * 사진 밑에 바 삽입하여 클릭시 해당 이벤트 화면 표시 <> 클릭시 화면 이동 이미지 클릭 시 링크 이동 | 대기중 | 0% |  | -
| 오늘의 딜 | * 특가상품 이미지, 정보 표시 * 특가 남은 날짜 삽입 * 해당 상품 클릭 시 구매창으로 링크 이동 * 더보기 삽입하여 클릭 시 전체 특가상품 페이지로 이동 | 대기중 | 0% |  | -
| 카테고리 | * 아이콘 삽입, 해당 아이콘 클릭 시 링크 이동 * > 클릭 시 슬라이드 기능 추가, 옆으로 이동 | 대기중 | 0% |  | -
| 인기키워드 | * 배너 삽입하여 클릭시 관련 상품 페이지 이동 | 대기중 | 0% |  | -
| 인기상품 | * 배송 아이콘 삽입하여 클릭시 배송에 따라 상품 표시 기능 * 정렬 아이콘 삽입하여 원하는 정렬 표시 기능 * 상품 특가 배송 할인 아이콘 표시 * 별점 리뷰 수 표시 * 사진에 스크랩 아이콘 삽입하여 클릭 시 스크랩 화면 or 폴더 선택 가능 * 클릭 2번 시 스크랩 해제, 스크랩 삭제 되었습니다 팝업 | 대기중 | 0% |  | -
INDEX 화면 (관리자) | 메인화면 | * 사용자와 같은 INDEX화면 사용, 헤더에 일반회원/기업회원/커뮤니티/스토어/회사기초자료관리 페이지 링크연결 추가 | 대기중 | 0% |  | -
회원관리화면 | 일반회원관리(메인) | * 승인, 탈퇴 요청 중인 회원 리스트 나열 * 우측상단에 회원 가입 승인, 회원 권한 수정 버튼 존재 * 버튼 클릭 시 해당 버튼에 따라 다른 페이지 등장 (조회한 회원정보를 관리하는 페이지) | 대기중 | 0% |  | -
| 일반회원관리 (회원가입승인) | * 조회된 회원의 정보가 나타나고 회원가입을 승인할 것인지 물어보는 팝업, 확인 버튼 클릭 시 승인 | 대기중 | 0% |  | -
| 일반회원관리 (회원정보삭제) | * 조회된 회원의 정보가 나타나고 회원정보를 삭제할 것인지 물어보는 팝업, 확인 버튼 클릭 시 삭제 | 대기중 | 0% |  | -
| 일반회원관리 (회원권한관리) | * 조회된 회원의 정보가 나타나고 회원 권한을 수정할 수 있는 화면 나타남 (회원의 권한 - 게시판 수정/삭제/글쓰기 가능 여부) | 대기중 | 0% |  | -
| 기업회원관리(메인) | * 승인, 탈퇴 요청 중인 회원 리스트 나열 * 우측상단에 회원 가입 승인, 회원 권한 수정 버튼 존재 * 버튼 클릭 시 해당 버튼에 따라 다른 페이지 등장 (조회한 회원정보를 관리하는 페이지) | 대기중 | 0% |  | -
| 기업회원관리 (회원가입승인) | * 조회된 회원의 정보가 나타나고 회원가입을 승인할 것인지 물어보는 팝업, 확인 버튼 클릭 시 승인 | 대기중 | 0% |  | -
| 기업회원관리 (회원정보삭제) | * 조회된 회원의 정보가 나타나고 회원정보를 삭제할 것인지 물어보는 팝업, 확인 버튼 클릭 시 삭제 | 대기중 | 0% |  | -
| 기업회원관리 (회원권한관리) | * 조회된 회원의 정보가 나타나고 회원 권한을 수정할 수 있는 화면 나타남 (회원의 권한 - 게시판 수정/삭제/글쓰기 가능 여부) | 대기중 | 0% |  | -
커뮤니티관리 | 커뮤니티 관리 메인 | * 커뮤니티 홈 화면과 같은 화면 사용 * 상단에 템플릿 관리 버튼, 게시판 관리 버튼 구현 | 진행중 | 0% |  | -
| 템플릿 관리 | 게시판 성격 및 게시글 포맷 관리(버튼만 구현) | 대기중 | 0% |  | -
| 게시판 사용 관리 (메인) | * 공지사항 등록 버튼. 클릭 시 공지사항 작성 페이지로 이동 * 신고글 및 댓글 관리(신고글 제목과 신고횟수가 내림차순 나열 우측에 해당글 이동 버튼. 클릭 시 해당 글로 이동. 해당글 삭제 버튼. 클릭 시 삭제하시겠습니까? 팝업, 확인 클릭 후 삭제) * 공지사항 글 나열. 클릭 시 해당 게시글로 이동 | 대기중 | 0% |  | -
| 게시판 사용 관리 (공지사항 등록) | * 공지사항 작성 및 등록 가능 | 대기중 | 0% |  | -
스토어관리 | 이벤트관리 | * 할인/사은/배송 이벤트등을 입력하여 상품과 매칭시켜 등록 및 조회 | 대기중 | 0% |  | -
| 물품/재고/배송관리 | * 물품/재고/배송관리 아이콘 표시 및 각 클릭하면 조회하면으로 링크연결 * 판매자 등록한 전체 상품 조회하는 화면 표시 판매자 상품 중 선택하여 승인여부 입력할 수 있게 함. 전체상품 목록 중 승인/불승인 목록 필터링하여 조회. * 재고관리 버튼 클릭하면 관리자가 승인한 상품목록 조회하여 출력 승인상품에 대해 입고/재고수량 입력할수 있게 함. 판매수량집계하여 표시 * 배송관리 버튼 클릭하면 전체 주문 상품 조회하여 출력 결제여부 판단하여 출고상태 입력하고 조회할수 있게 함. | 대기중 | 0% |  | -
| 결제관리 | * 소비자주문 전체상품목록 조회 * 주문상품 중 결제건 확인하여 입금대기 혹은 결제화면 입력하여 표시 * 상품금액/배송비/사용포인트/쿠폰할인/결제금액/결제방법 집계하여 조회 * 반품건이 생기면 결제 취소할 수 있게 함. | 대기중 | 0% |  | -
회사기초자료관리 | 회사기초자료관리 | * 회사소개, 법제도자료, 이용약관, 제휴광고, 고객센터 정보 나열. 우측 하단에 수정 버튼 존재. 클릭 시 전체 수정 가능한 페이지 등장 | 대기중 | 0% |  | -
판매자 회원관리 | 마이페이지 | * 비밀번호, 주소, 핸드폰번호, 계좌번호 수정 * 업체정보표시 : 아이디 및 기본정보 표시 후 팔로워 및 팔로잉수 출력 * 판매상품조회 : 등록한 상품목록조회 및 승인 된 상품 여부표시 등록된 상품의 입고/판매/재고 수량등의 조회화면 표시 1) 등록된 상품 전체 조회 2) 입고/판매/재고 등을 선택하면 그 상품들만 조회하여 표시(가능할지는 모르겠으나) * 내가 쓴 글 조회 : 내가 쓴 글 제목만 표시 후 클릭하면 내가 쓴 글로 링크연결 | 대기중 | 0% |  | -